## Sheet1
Task | Tanggal Mulai | Target Selesai | Tanggal Selesai | Nama Developer | Status
Pemilihan Topik dan Dataset | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | Akmal M N | Selesai
Pemilihan Topik dan Dataset | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | Qhistina D K | Selesai
Pre Processing Data | 2021-10-13 | 2021-10-17 | 2021-10-25 | Akmal M N | Selesai
Membuat Model CNN 1 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Qhistina D K | Selesai
Membuat Model CNN 2 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Akmal M N | Selesai
Membuat Model CNN 1 dengan Batch Normalization dan DropOut (RGB) | 8 Oktober 2021 | 9 Oktober 2021 | 2021-10-09 | Akmal M N | Selesai
Membuat Model CNN 1 dengan Batch Normalization dan DropOut (GrayScale) | 9 Oktober 2021 | 9 Oktober 2021 | - | Akmal M N | Selesai
Membuat Model CNN 2 dengan Batch Normalization dan DropOut | 2021-10-08 | 9 Oktober 2021 | 2021-10-09 | Qhistina D K | Selesai
Membuat Model 1 CNN dengan Hyperparameter tuning | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Akmal M N | Selesai
Membuat Model 2 CNN dengan Hyperparameter tuning | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Qhistina D K | Selesai